## Sheet1
项目开发
序号 | 内容 | 工期 | 记录表 | 完成日期 | 7.11~7.21
[5 empty] | 2016-07-11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
第一阶段：计划和确定项目
1 | 进度管理 | 一 |  | 2016-07-12 | →
2 | 网站类型目标 | 一 |  | 2016-07-12 | →
3 | 项目定位 | 一 |  | 2016-07-11 | →
一
一
第二阶段：产品设计开发和验证
4 | 网站风格 |  |  | 2016-07-12 | →
5 | Logo设计 |  |  | 2016-07-12 | →
6 | 项目源代码 |  |  | 2016-07-21 | →
7 | 切图（主页） |  |  | 2016-07-14 | bar: 12 to 13
8 | 登陆系统 |  |  | 2016-07-14 | bar: 13
9 | 后台数据库 |  |  | 2016-07-15 | bar: 13 to 14
10 | 多个子页面 |  |  | 2016-07-17
第三阶段：过程设计开发和验证
第四阶段：产品和过程确认
第五阶段：批量生产